Diagrama con las fechas para cada posicionamiento.

TODOS LOS ÍTEMS DEBEN REALIZARSE LUEGO DE LAS 20HS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de tarea** | **Alcance** | **Duración** | **Comienzo** | **Fin** | Modalidad |  |
| **Fase Inicial** |  | **45 días** | **mar 01/07/25** | **mié 03/09/25** | Remota | de 20h a 8h |
| Pos. Externo | 50 IPs | 5 días | lun 07/07/25 | vie 11/07/25 | Presencial | acordaremos dia y horario con uds |
| Pos. Extranet | 20 IPs | 5 días | sáb 12/07/25 | vie 18/07/25 | Presencial | acordaremos dia y horario con uds |
| Pos. DMZ | 100 IPs | 10 días | sáb 19/07/25 | vie 01/08/25 | Presencial | acordaremos dia y horario con uds |
| Pos. Interno | 350 IPs | 22 días | sáb  02/08/25 | mié 03/09/25 | Presencial | acordaremos dia y horario con uds |