## Hoja1
ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ítem | Descripción Técnica | Mínimo Requerido | CONSULTA DEL EQUIPO EH
1.6 | El BCRA requiere que las etapas se desarrollen en cuatro (4) tipos de posicionamientos definidos como: Interno, Externo, Extranet (B2B) y DMZ. Las tareas sobre estos escenarios no deben ser en paralelo y deben seguir un orden de ejecución. En principio los requerimientos aplican en todos los posicionamientos excepto los especificados puntualmente. | SI | NO
1.7 | El BCRA informará el rango de direcciones y/o redes específicas a ser testeadas. Las pruebas solo podrán realizarse desde los puntos, fecha y horarios acordados con el BCRA. | SI | NO
2.1 | Fase Inicial: deberá contemplar como mínimo tres (3) etapas: Exploración y Descubrimiento, Análisis de Vulnerabilidades y Reporte Preliminar e Informe Final. . Aplica según lo descripto en el punto 2.1.1.1 | SI | NO
2.1.1.1 | Posicionamiento Interno: Etapa de Exploración y Descubrimiento Etapa de Análisis de Vulnerabilidades etapa de Reporte preliminar e Informe Final Posicionamiento Extranet (B2B): Etapa de Exploración y Descubrimiento Etapa de Análisis de Vulnerabilidades Etapa de Reporte preliminar e Informe Final Posicionamiento DMZ: Etapa de Exploración y Descubrimiento Etapa de Análisis de Vulnerabilidades Etapa de Reporte preliminar e Informe Final Hito 1 - Fin de Fase inicial. Tiempo Estimado: a los 45 días hábiles luego de la fecha del inicio del servicio. |  | De acuerdo a lo establecido en el ítem 2.1 y 2.1.1.1 del pliego. Se solicita confirmar la siguiente información: Accesos disponibles: Se solicita confirmar con qué tipo de accesos se contará para la realización del análisis de vulnerabilidades en los distintos entornos: Interno, Extranet, DMZ Infraestructura de escaneo (Qualys OVA): Se solicita confirmar si se dispondrá de hosts dentro de la red (en los entornos Interno, Extranet y DMZ) que permitan la instalación de un OVA con salida a Internet, necesaria para la operación de Qualys.
2.1.1.3 | Fase Workshop Inicio: a los 5 días hábiles de la finalización de la Fase Redes WiFi. Hito 3 - Fin de Workshop. Estimado: 4 horas a confirmar cronograma con BCRA | SI | NO